## Hoja1
Task | Department | Start | End | Completion | Name
0 | TG-1 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 0.4 | (1)
1 | TG-1 | 2022-10-01 | 2023-06-30 | 0.1 | (2)
2 | TG-1 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 1.0 | (3)
3 | TG-1 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 0.0 | (4)
4 | TG-1 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 0.0 | (5)
5 | TG-2 | 2022-10-01 | 2026-09-30 | 0.6 | (1)
6 | TG-2 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 0.1 | (4a)
7 | TG-2 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 1.0 | (4b)
8 | TG-3 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 0.0 | (1)
9 | TG-3 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 0.0 | (2)
10 | TG-3 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 0.6 | (3)
11 | TG-3 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 0.0 | (4)